# 온프레미스 대규모 데이터 분석용 쿠버네티스 플랫폼 구축 계획서 (상세)

문서 번호: INFRA-2025-001 (Rev. 5) 작성 일자: 2025년 00월 00일 작성자: [작성자 성명] 수신: 인프라 담당 임원 및 유관 부서장

## 1. 개요 (Executive Summary)

### 1.1 추진 배경

현재 4개 팀이 개별적으로 운영 중인 환경을 통합하여, 191대 규모의 고성능 노드 기반 단일 쿠버네티스 클러스터를 구축합니다. 이는 리소스 효율성을 극대화하고, Spark/Trino 등 데이터 분석 워크로드에 최적화된 고성능 환경을 제공하기 위함입니다. 특히 외부 클러스터의 데이터 레이크(MinIO+Iceberg)와의 연동성을 보장하고, 엄격한 리소스 격리 및 운영 자동화를 목표로 합니다.

### 1.2 핵심 구축 목표

- 고성능 아키텍처: NVMe Local PV 및 Cilium BGP Native Routing을 통한 I/O 및 네트워크 지연 최소화.

- 운영 안정성: Control Plane, Infra, Worker 노드 역할 분리를 통한 시스템 안정성 확보.

- 검증된 업그레이드: Kubespray 기반의 버전 업그레이드(v1.30 → v1.31) 시나리오 검증 후 운영 이관.

- 데이터 연결성: 타 클러스터 데이터 레이크(MinIO) 및 인증 시스템(Keycloak)과의 완벽한 통합.

## 2. 인프라 및 노드 아키텍처 (Infrastructure Architecture)

### 2.1 하드웨어 사양 (공통)

- CPU: Intel Xeon Gold 6542Y (24 Core) x 2 Socket (Total 48 Core/96 Thread)

- Memory: 768 GB DDR5

- Disk: NVMe SSD 3.84TB x 2 EA

- Network: Broadcom 10/25GbE 2-Port (LACP Bonding Mode 4)

### 2.2 노드 역할 구성 및 산정 사유 (Node Role Distribution)

총 191대 노드를 역할에 따라 물리/논리적으로 분리하여 "워크로드 폭주가 시스템을 망가뜨리지 않도록" 설계합니다. 각 역할별 할당 수량은 고가용성(HA) 및 운영 안정성을 최우선으로 고려하여 산정되었습니다.

| 역할군 | 수량 | 구성 및 용도 | 산정 및 할당 사유 (Justification) |
| --- | --- | --- | --- |
| Control Plane | 3대 | - Etcd: 분산 배치 (Stacked Etcd) - 구성: API Server, Scheduler - 정책: NoSchedule Taint 적용 | 1. Etcd 쿼럼(Quorum) 보장: 홀수 구성이 필수이며, 1대 장애 시에도 클러스터 합의가 유지되는 최소 수량(3대) 적용. 2. 장애 격리: Spark 작업 등 고부하 워크로드가 마스터 노드의 CPU/Memory를 점유하여 API 서버가 마비되는 상황(Cluster Lock-up)을 원천 차단하기 위해 물리적 분리 필수. 3. 압도적 하드웨어 스펙: 일반적인 500 노드급 권장 사양(16 vCPU, 64GB Mem) 대비 현재 사양(96 Thread, 768GB Mem)은 10배 이상의 여유 자원을 보유하고 있어, 3대 구성만으로도 5,000 노드급 부하 처리가 가능함. |
| Infra/Ops | 5대 | - 용도: 모니터링(Prometheus), 로깅(Opensearch), CI/CD - 정책: 전용 Taint/Label 적용 | 1. 대규모 로그 트래픽 처리 (Opensearch): 183대 Worker에서 수천 개의 Spark Executor가 쏟아내는 로그량은 일반 웹 서버의 수십 배에 달함. 초당 수만 건의 로그 인덱싱(Indexing) 부하를 견디고, 장애 시 데이터 손실을 막기 위해 최소 3대의 Data Node 클러스터링(3-Replica)이 필수적임. 2. 모니터링 메트릭 부하 (Prometheus): 동적으로 생성/소멸하는 Spark Pod 특성상 메트릭 Cardinality가 매우 높음. 191대 노드 및 수천 개 Pod의 시계열 데이터를 실시간 수집하기 위해 수백 GB의 메모리가 상시 필요함. 3. CI/CD 빌드 자원 보장: 4개 팀의 동시 배포 및 이미지 빌드 작업이 Worker 노드의 리소스 부족(OOM)으로 실패하지 않도록 독립된 자원 풀(Jenkins/ArgoCD 전용) 확보가 운영 생산성에 직결됨. 4. 유지보수성: 5대 구성 시 1대를 점검(Drain)하더라도 남은 4대로 쿼럼 및 서비스를 안정적으로 유지 가능. |
| Worker | 183대 | - 용도: 실제 팀별 데이터 분석 워크로드 - 구성: 4개 팀 Namespace 및 공통 워크로드 실행 | 1. 고성능 연산 풀: 전체 자원의 약 96%를 실제 분석 업무에 집중 배치. 2. 유연한 확장성: 향후 워크로드 증가 시 Worker 노드만 Scale-out 가능한 구조. |

### 2.3 스토리지 전략 (Storage Strategy)

- Local NVMe (OpenEBS/TopoLVM):

  - 대상: Worker 노드 전체.

  - 용도: Spark Shuffle, Trino Spill, Opensearch Data. (성능 최우선)

- Distributed Storage (Rook-Ceph):

  - 대상: Infra 노드 5대 + Worker 노드 일부를 활용하여 구성.

  - 용도: Prometheus Metric(장기보관), Jenkins/ArgoCD 설정, Airflow DAG/Logs. (데이터 보존성 최우선)

## 3. 소프트웨어 및 플랫폼 상세 구성

### 3.1 쿠버네티스 버전 전략 (Version & Upgrade Plan)

설치 및 운영의 핵심 요구사항인 "업데이트 및 롤백 안정성"을 검증하기 위해 단계적 업그레이드를 수행합니다.

- 초기 설치 버전: Kubernetes v1.30 (검증된 Stable 버전)

- 타겟 버전: Kubernetes v1.31 (최신 기능 및 보안 패치 적용)

- 검증 시나리오:

  - v1.30으로 클러스터 구축 완료.

  - kubespray upgrade-cluster.yml을 사용하여 v1.31로 Rolling Update 수행.

  - 업데이트 도중 워크로드(Spark Job) 중단 여부 및 롤백 절차 검증.

### 3.2 주요 컴포넌트 구성 방안

#### A. 모니터링 & 로깅 (Infra Node 배치)

- Prometheus Stack:

  - 배치: Infra 노드에 StatefulSet으로 배포.

  - 스토리지: 최근 데이터는 Local PV, 장기 데이터는 Ceph 연동 (또는 Thanos 활용).

  - 설정: node-exporter는 모든 노드에, prometheus-server는 Infra 노드에만 배치.

- Opensearch & Fluent-bit:

  - Data Node: Worker 노드 중 3~5대를 선정하여 High I/O 그룹으로 지정하거나 Infra 노드 활용.

  - Log Agent: Fluent-bit를 DaemonSet으로 모든 노드에 배포.

#### B. CI/CD (Infra Node 배치)

- Jenkins:

  - 구성: Master는 Infra 노드에, Agent는 Worker 노드에서 동적으로 생성(Pod Agent).

  - PVC: Jenkins Home 디렉토리는 Rook-Ceph(RWO) 필수 (재기동 시 설정 유지).

- ArgoCD:

  - 구성: HA 모드로 Infra 노드에 배포.

  - 연동: 외부 Git Repository 및 사내 Keycloak(SSO) 연동.

#### C. 네트워크 (Cilium BGP)

- L3 Native Routing: Overlay 없음.

- LoadBalancer: MetalLB 미사용, Cilium BGP Control Plane 활성화.

- Ingress: Cilium Ingress Controller 사용 (고성능 eBPF 기반).

## 4. 운영 정책 (Governance)

### 4.1 멀티테넌시 및 인증

- Namespace: team-a, team-b, team-c, team-d, common-platform.

- 인증(AuthN): 외부 클러스터에 존재하는 Keycloak과 OIDC 연동.

- 인가(AuthZ): RBAC을 통해 각 팀원은 본인 팀 Namespace에만 Edit 권한 부여.

### 4.2 리소스 통제 (OPA & Quota)

- ResourceQuota: 팀별 CPU/Memory 총량 제한.

- OPA Gatekeeper:

  - Pod의 requests, limits 미설정 시 배포 차단.

  - 특정 StorageClass(local-nvme) 사용 권한 제어 등.

## 5. 상세 구축 체크리스트 및 일정 계획

[전제 조건]

- 투입 인력: Mid-Level 엔지니어 3명

- 총 예상 기간: 약 6주 (W1 ~ W6)

### Phase 1: 기반 인프라 및 설치 (Infrastructure)

- 예상 기간: 2주 (W1 ~ W2)

- 주요 목표: 하드웨어 준비, OS 설치, K8s 클러스터 구축(v1.30), 네트워크 연동, 업그레이드 테스트

| 일정 | 항목 | 상세 내용 | 담당 | 확인 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | H/W & OS | BIOS(Performance) 설정 및 RHEL 10 설치, 파티셔닝(RAID1+NVMe Raw) 완료 | 엔지니어 A | [ ] |
| W1 | Network | ToR 스위치 BGP 설정 및 서버 LACP Bonding 구성 확인 | 엔지니어 B | [ ] |
| W2 | K8s Install | Kubespray 튜닝 및 v1.30 설치, Node Ready 확인 | 엔지니어 A, B | [ ] |
| W2 | Upgrade Test | v1.30 → v1.31 업그레이드 및 롤백 시나리오 검증 (필수) | 엔지니어 A | [ ] |
| W2 | BGP Verify | 191대 노드 BGP Session Established 및 라우팅 테이블 확인 | 엔지니어 B | [ ] |

### Phase 2: 플랫폼 및 데이터 파이프라인 구성 (Platform & Data)

- 예상 기간: 2주 (W3 ~ W4)

- 주요 목표: 스토리지 구성, 모니터링/로깅/CI/CD 설치, Spark/Trino 환경 구성

| 일정 | 항목 | 상세 내용 | 담당 | 확인 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W3 | Storage | Local PV(OpenEBS) 및 Rook-Ceph(Infra용) 구성 및 IOPS 테스트 | 엔지니어 C | [ ] |
| W3 | Ops Stack | Prometheus, Opensearch, ArgoCD, Jenkins 설치 (Infra 노드 배치) | 엔지니어 C | [ ] |
| W4 | Data Apps | Spark Operator, Trino 설치 및 Namespace별 할당 | 엔지니어 A | [ ] |
| W4 | Shuffle Test | Spark Job 실행 시 Shuffle 데이터 Local NVMe 생성 및 속도 검증 | 엔지니어 A | [ ] |
| W4 | Trino Spill | 메모리 초과 쿼리 발생 시 Local NVMe로 Spill 정상 동작 확인 | 엔지니어 B | [ ] |

### Phase 3: 외부 연동 및 통합 (External Integration)

- 예상 기간: 1주 (W5)

- 주요 목표: 타 클러스터(MinIO, Keycloak) 연동, 네트워크 대역폭 검증

| 일정 | 항목 | 상세 내용 | 담당 | 확인 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W5 | Bandwidth | 타 클러스터 간 대역폭 100Gbps급 이상 및 Latency(1-2ms) 검증 (iperf3) | 엔지니어 B | [ ] |
| W5 | MTU | MinIO 경로 상 Jumbo Frame(MTU 9000) 패킷 손실 여부 확인 | 엔지니어 B | [ ] |
| W5 | Auth (SSO) | Keycloak OIDC 연동 및 RBAC(팀별 권한 격리) 동작 확인 | 엔지니어 C | [ ] |
| W5 | Iceberg | Trino/Spark에서 Iceberg 카탈로그 조회 및 스키마 변경 테스트 | 엔지니어 A | [ ] |

### Phase 4: 성능 검증 및 안정화 (Stabilization)

- 예상 기간: 1주 (W6)

- 주요 목표: 정책 적용(OPA), 부하 테스트, 최종 점검

| 일정 | 항목 | 상세 내용 | 담당 | 확인 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W6 | Policy | OPA Gatekeeper 배포: limits 미설정 파드 Deny 테스트 | 엔지니어 C | [ ] |
| W6 | Stress Test | 대규모 Spark Job 동시 실행 시 리소스 쿼타 제한 동작 확인 | 엔지니어 A | [ ] |
| W6 | Chaos Test | Worker 노드 1대 강제 종료 시 Spark Job 자동 재시작(Retry) 확인 | 엔지니어 B | [ ] |
| W6 | Final | 최종 운영 매뉴얼 작성 및 인수인계 | 전체 | [ ] |

## 6. 결론

본 계획서는 191대 규모의 고성능 하드웨어를 단순히 묶는 것을 넘어, 역할별 노드 분리, 계층화된 스토리지, 네이티브 네트워크 라우팅을 통해 엔터프라이즈급 데이터 플랫폼을 구축하는 것을 목표로 합니다.

가용 인력(Mid-Level 3명)을 고려하여 총 6주간의 단계적 구축 및 검증 계획을 수립하였으며, 특히 v1.30에서 v1.31로의 업그레이드 테스트와 외부 데이터 레이크 네트워크 최적화를 핵심 마일스톤으로 관리하여 초기 구축 리스크를 최소화할 것입니다. 승인 시 즉시 Phase 1 하드웨어 설정 단계에 착수하겠습니다.